## Kế Hoạch
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CUỐI KỲ MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT - 2019
DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | Nguyễn Thu Ngân | Trần Phương Linh | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
Khảo sát
| Đọc tài liệu về cấu trúc cây nhị phân | X | X | 2019-09-09 | 15/9/2019
| Tìm hiểu C#, winform | X | X | 2019-09-09 | 15/9/2019
| Xem clip trên youtube và tài liệu về cách Làm từ điển | X | X | 16/9/2019/2019 | 22/9/2019
Triển khai
1. Database | Tạo, sắp xếp, tối ưu hóa database |  | X | 2019-09-23 | 2019-09-29
2. Kiến trúc chương trình | Mô hình hoạt động chính của chương trình |  | X | 30/9/2019 | 2019-10-06
| Nạp dữ liệu vào form và các mảng |  | X | 30/9/2019 | 2019-06-10
| Tìm kiếm dữ liệu | X |  | 2019-10-07 | 2019-10-13
| Chức năng thêm từ và update sau khi thêm từ |  | X | 2019-10-07 | 2019-10-13
| Chức năng xóa và update từ sau khi xóa | X |  | 2019-10-07 | 2019-10-13
| Speak & Trackwave |  | X | 2019-10-07 | 2019-10-13
| Nhúng google translate vào chương trình |  | X | 2019-10-14 | 2019-10-20
| Thay đổi giao diện chương trình | X |  | 2019-10-14 | 2019-10-20
| Lưu từ | X |  | 2019-10-14 | 2019-10-20
3. Thiết kế giao diện |  | X |  | 2019-10-21 | 2019-10-27
Giao diện chính
Giao diện thêm từ
Giao diện dịch văn bản
Giao diện lưu từ trong word store